## Sheet1
杭州量知数据科技有限公司 周报（2016.8.29-2016.9.9 ） 姓名： 焦罗军
项目进展情况
项目名称 ①：
本周 | 序号 | 任务确认 | 存在问题 | 完成情况（百分数）
| 1 | 天机项目-后台第二版 |  | 70
| 2 | 天机运营后台-提供新闻服务接口 |  | 100
3
4
5
6
7
8
下周 | 序号 | 任务分解 | 所需资源 | 预计用时(<2d）
| 1 | 天机项目-后台第二版-对接分析 |  | 2-3d
2
3
4
5
6
7
8
本周小结： 天机运营后台开发基本完成 、天机分析平台对接数据基本完成
项目名称 ②： |  | 自我发展（总结个人在自我发展过程中所做的工作）
本周 | 序号 | 任务确认 | 存在问题 | 完成情况（百分数）
| 1 | 做一个js公共文件服务，可在其他页面重用 |  | 20
| 2 | 做一个自动登陆某服务器执行某脚本的web页面，点击使用 |  | 20
3
4
5
6
7
8
下周 | 序号 | 任务分解 | 所需资源 | 预计用时
| 1 | 完善js公共文件服务 |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
本周小结：根据项目需求为了提高效率，来做一些自动化的功能