## Sheet1
杭州量知数据科技有限公司 周报（2016.8.29-2016.8.31 ） 姓名： 焦罗军
项目进展情况
项目名称 ①：
本周 | 序号 | 任务确认 | 存在问题 | 完成情况（百分数）
| 1 | 天机运营后台-数据源管理-导入导出功能 |  | 100
| 2 | 天机运营后台-概念体系管理-关系管理 |  | 100
| 3 | 天机运营后台-概念体系管理-属性管理 |  | 100
4
5
6
7
8
下周 | 序号 | 任务分解 | 所需资源 | 预计用时(<2d）
| 1 | 天机运营后台-概念体系管理-实体详情页 |  | 1d
| 2 | 天机运营后台-事件管理-事件模板 |  | 1-2d
| 3 | 天机运营后台-事件管理-资讯评估 |  | 1-2d
| 4 | 天机运营后台-数据源管理 |  | 1d
5
6
7
8
本周小结： 天机运营后台第二版开始
项目名称 ②： |  | 自我发展（总结个人在自我发展过程中所做的工作）
本周 | 序号 | 任务确认 | 存在问题 | 完成情况（百分数）
| 1 | 做一个js公共文件服务，可在其他页面重用 |  | 20
2
3
4
5
6
7
8
下周 | 序号 | 任务分解 | 所需资源 | 预计用时
| 1 | 完善js公共文件服务 |  | 1
2
3
4
5
6
7
8
本周小结：根据项目需求为了提高效率，来做一些自动化的功能